## 專案進度報告
【MES】專案進度報告 |  |  | ★黑字:已完成 ★藍字:本次異動(報告) ★褐字:待處理 |  | 2022-03-20 21:20
任 務 | 工作/待處理 | 負責人 | 處 理 說 明 | 應完成日 | 實際完成
加工排程 | 鎔利及嘉義_加工工單排程 | 繼易 | 依TT加工工單(JS012*)展開製程站，做各站的加工排程，做為現場回饋依據 | 2021-11-05 | 2021-11-12
|  | 繼易 | 生產排程表資料維護，依工單排工作站，可插站或刪除 | 2021-11-12 | 2021-11-12
|  | 繼易 | 生產排程主排程維護作業(mfd005) | 2021-11-18 | 2021-11-18
|  | 繼易 | 生產排程日排程維護作業(mfd007) | 2021-11-18 | 2021-11-18
|  | 繼易 | 11/26已跟供應鏈生管排程專員會議，並教導排程方式，本周安裝程式並上線試排，持續修正使用者提出的需求，依TT預計生產日及客戶交期自動排定主排程第一站及最後一站。 | 2021-12-03 | 2021-12-03
|  | 繼易 | 12/1程式安裝測試，並增加多張工單可轉入主排程作業加快排程作業，12/3由供應鏈生管排程專員開始排鎔利及嘉義工單，先將主排出的結果給萬協理參考，並將排程產出資料提供給產銷會議資料。 | 2021-12-03 | 2012-12-09
|  | 繼易 | 排程增加鎔利加工排程作業。預計12/9由供應鏈生管排程專員開始排程 -->12/9已和供應鏈生管排程專員及嘉義Rush視訊會議教導排程作業 -->12/17與萬協理及供應鏈生管開會，從主排-->日排-->派工-->現場回饋的程式作業及操作，12/20開始嘉義開始排日排程作業。 -->12/27起嘉義生管依現場各工作站實際回饋開工日及完工日，填寫於MES系統中已，並做工單結案動作。 -->1/21稽核大埔美加工工單排程資料回饋情況，目前有發現工單只到主排程但是包裝站已有回饋資料，或是工單位及時做結案，持續監控。 | 2021-12-10 | 2021-12-30
|  | 繼易 | 1/25已要求生管在MES的排程上作為排程溝通平台 -->溝通樣式人資已提供新人教育訓練範例，萬協理已跟 翰陞、Rush、聯坤 說明於2/14號開始填寫到3/31止，讓生管熟悉MES的工單排程及熟悉個模組。 | 2022-03-31
|  | 萬協理 | 剖台回饋時依據實際機台做回饋，aeci670(機器資料維護作業) 加入龍門機台機台代碼 | 2022-02-11 | 2022-02-11
|  | 繼易 | 增加生產監控程式，連結日排程監看現場回饋資料，並提供結案功能 | 2021-12-17 | 2021-12-17
|  | 繼易 | 增加日排轉派工作業 | 2021-12-17 | 2021-12-17
|  | 繼易 | 安裝嘉義生管課長電腦試排日排程。 | 2021-12-17 | 2021-12-20
|  | 繼易 | 現場回饋程式增加讀取參數ini設定檔、log紀錄及權限的管控 | 2021-12-24 | 2021-12-24
|  | 繼易 | 開發工單結案信件通知每日早上08:20發出 | 2021-12-31 | 2021-12-30
|  | 繼易 | 整合主、日排程報表並做格式調整 | 2021-12-24 | 2021-12-24
|  | 繼易 | 增加各站工作站排程負荷表 | 2021-12-30 | 2021-12-30
|  | 繼易 | 鎔利本廠試做加工工單主排-->日排-->派工排程試做 | 2021-12-17 | 2021-12-17
|  | 繼易 | 預計本周安裝程式在嘉義排程電腦，並視訊教導主排程作業。 | 2021-12-17 | 2021-12-09
|  | 繼易 | 主排程選單增加訂單欄位及多筆批次轉日排功能 | 2021-12-09 | 2021-12-09
|  | 繼易 | 嘉義主排程試排 | 2021-12-10 | 2021-12-10
|  | 繼易 | 日排程測試，增加工單結案功能並回拋到中介Table。 | 2021-12-10 | 2021-12-31
|  | 繼易 | MES排程操說明書製作 | 2021-11-26 | 2022-02-11
|  | 繼易 | MES製程回饋操說明書製作 | 2022-03-01
|  | 繼易 | 基本參數同步依開發程式不同，內容持續增加及調整 | 2021-11-30 | 2021-11-30
| 程式優化 | 繼易 | 排程各工作站指定需逐張工單指定，希望簡化操作程序。程增加批次整批修改製程站的起迄時間 | 2022-03-31
加工回饋 | 製程回饋在製管理 | 繼易 | 加工報工作業流程規劃及畫面設計 | 2021-12-03 | 2021-12-03
|  | 繼易 | 生產回饋程式增加不良品選項回饋內容 | 2022-01-07 | 20221/7
|  | 繼易 | 不良項目依品質不良現象編碼原則抓取，管制別為02（製程） 異常別（01 外觀 02規格） | 2022-01-07 | 2022-01-07
|  | 繼易 | 依據平板規格調整現場回饋程式顯示畫面，及異常修改、功能測試。 | 2022-01-07 | 2022-01-07
|  | 繼易 | 剖台回饋程式開發，01/06 與萬協理確畫面及功能需求，依據工時分配算出個別工單所需工時，將資料回拋置中介Table。 | 2022-01-14 | 2022-01-14
|  | 繼易 | 01/14 與萬協理、呂翰陞確認剖台回饋程式及工時分配計算規則驗證完成。預計本周完成使用者程式需求。 | 2022-01-21 | 2022-01-12
|  | 繼易 | 依據日排程加工報工程式主功能測試，資料已回寫中介Table，由芯怡測試TT回寫的功能。持續測試當中 | 2021-12-10 | 2021-12-10
|  | 繼易 | 加工報工出勤人員工時紀錄，資料已回寫中介Table測試中。剖台工時加入起訖時間，持續測試 -->排程作業測試，資料已回寫到TT，排程時間每30分鐘檢測MES中介資料回寫到TT | 2022-02-25 | 2022-02-25
|  | 繼易 | 工時計算規則調整，依會計計算規則調整個人機時即個時工時計算方式 實際單件機時 = 機器總工時/總產出(含不良品及Bonus數) 實際單件工時 = 各別人員合計總工時/總產出(含不良品及Bonus數) | 2022-02-11 | 2022-02-11
|  | 繼易 | 報工作業依各工作站人員抓出清單 | 2021-12-20 | 2021-12-20
|  | 繼易 | 生產作業加工各站現場製程作業資料回饋 | 2021-11-26 | 2021-12-17
|  | 繼易 | 報工回饋修改程式，直接間接人員一併抓取。 | 2022-02-24 | 2022-02-24
|  | 繼易 | 依TT製造及(asft300)加工(asft700)規劃回饋程式回拋置中介Table | 2021-11-26 | 2021-11-26
|  | 繼易 | 業務助理電腦安裝回饋程式，測試領料作業回寫TT功能 --> https://drive.google.com/file/d/1FWLjoDtDfLmkwoZePJPpHHHh0QkiJY2_/view?usp=sharing | 2022-02-25 | 2022-02-25
|  | 繼易 | MES報工回饋後，增加確認檢核視窗資料 | 2022-03-04 | 2022-03-04
|  | 繼易 | 剖台作業同時有龍門及一般剖台作業時，工單以一般剖台作業站開立，遇到剖台作業且為龍門機台時，MES自動產生一筆下站(切台切短邊)報工的補充資料，數量同龍門報工良品數，不良品為0，時間為0。 -->測試工單為JS012-22010014、JS012-22010017進行測試 JS012-22010014 包裝完成3/17 結案 | 2022-03-04 | 2022-03-04
|  | 繼易 | MES報工資料在回拋TT中介Table的狀態加入(作廢)類型；由背景程式去執行 抓取TT的作廢資料回寫到MES的狀態，目前先定每30分鐘一次。 | 2022-03-11 | 2022-03-11
|  | 繼易 | 中介回拋Table增加一個欄位紀錄來源的MES單據號 | 2022-03-14 | 2022-03-14
|  | 繼易 | 監控看板增加欄位 達成率、良品率、產出率 合計 達成率 = 良品數 / 標準產出 良品率 = 良品數 / 良品轉入 產出率 = 良品數+報廢數 / 良品轉入 | 2022-03-18 | 2022-03-18
報表管理 | 排程報表 | 繼易 | 生產排程主排程報表(mfr005) | 2021-11-12 | 2021-11-12
|  | 繼易 | 生產排程日排程報表(mfr007) | 2021-11-18 | 2021-11-18
|  | 繼易 | 未排程加工工單報表(mfr009) | 2021-11-18 | 2021-11-18
|  | 繼易 | 員工出勤狀況統計表(mfr050) | 2022-01-28 | 2022-02-11
|  | 繼易 | 生產日報表開發，以取代現場手寫報工報表 | 2022-02-18 | 2022-02-18
通報管理 | 工單通報 | 繼易 | 結案工單信件通知 | 2021-12-30 | 2021-12-30
| 異常通報處理 | 繼易 | 排程異常程式開發 -->稽核日排程開工日已到但是加工工單尚未轉派工生產(延後開工)發出信件通知 | 2022-01-28 | 20221/28
設備及網路 | 網路環境 | 繼易 | 依加工課現場位置圖規劃無線網點位置 | 2021-12-12 | 2022-01-17
|  | 宏駿科技 | 1/11現場會勘無線AP安裝地點 FAP221E-T(D棟一樓X4、D棟二樓X2、C棟X4、E棟X1、F棟X2) -->現場無線網路已佈建完畢，剩餘有線預留管線，陸續增加，預計月底前完成。 -->外勞宿舍2F預計規劃各房間增加無線AP共4間，提供給建教合作使用，3/10已安裝完畢 | 2022-02-28 | 2022-03-10
| 機器設備 | 繼易 | 生產機台編號，生產回饋時須回報機台編號 | 2021-12-12 | 2021-12-12
|  | 勝淜 | 吳協理筆電已收回放置電腦室，需重新整理後再提供使用。 | 2022-03-18 | 2022-03-18
|  | 繼易 | 跟亞郁借測研揚AAEON RTC-1200 工業平板 11.6”平板測試一個月，到期後再商議是否可展延。 -->借測PDA設備歸還，此機型單價太高約52000未稅，請廠商找尋替代型號PDA借測。 -->與萬協理確認需求後，請亞郁報價2台型號 CAXA0-1000A1-S05R(先前金豐盛食品採購機款) https://www.avalue.com.tw/products/Tablet/Semi-Rugged-Tablet/Semi-Rugged-Tablet/CAXA0_2858 -->已請購亞郁交期預計二周3/25前 | 2022-03-25

## 分析資料
工單 | 訂單 | 項次 | 客戶 | 料號 | 品名 | 規格 | 派工出數 | TT工單開工日 | MES結案時間 | TT報工數 | TT最後一站回饋時間 | 原因
JS012-21100053 | WX301-21100032 | 1 | HYPERFORM | 08GRIBDZBF50009001 | (EJ) EVA泡棉 RH36/50-PZ-UV5 銀灰(STORM GREY #KH05) | 48-58(C),密度0.13-0.16(g/cm3),41"x82.6"x3.2mm銀灰(STORM GREY #KH05),雙面平,允收厚+/-0.2mm | 2100 | 2022-01-06 | 2022-01-12 08:07:39.873 | 2100 | 2022-02-21
JS012-21100054 | WX301-21100032 | 2 | HYPERFORM | 08GRIBDZBF50009002 | (EJ) EVA泡棉 RH36/50-PZ-UV5 灰色(SMOKE GRAY #424U) | 48-58(C),密度0.13-0.16(g/cm3),41"x82.6"x3.2mm灰色(SMOKE GRAY #424U),雙面平,允收厚+/-0.2mm | 700 | 2022-01-06 | 2022-01-12 08:07:39.967 | 700 | 2022-02-21
JS012-21100055 | WX301-21100032 | 3 | HYPERFORM | 08GRIBDZBF50009N01 | (EJ) EVA泡棉 RH36/50-PZ-UV5 深灰(DK.GREY #PT-432U) | 48-58(C),密度0.13-0.16(g/cm3),41"x82.6"x3.2mm深灰(DK.GREY #PT-432U),雙面平,允收厚+/-0.2mm | 2800 | 2022-01-06 | 2022-01-12 08:07:40.297 | 2800 | 2022-02-21
JS012-21100056 | WX301-21100032 | 4 | HYPERFORM | 08GRIBDZBZ50009001 | (EJ) EVA泡棉 RH36/50-PZ-UV5 銀灰(STORM GREY #KH05) | 48-58(C),密度0.13-0.16(g/cm3),41"x82.6"x5.2mm銀灰(STORM GREY #KH05),雙面平,允收厚+/-0.2mm | 840 | 2022-01-06 | 2022-01-12 08:07:41.403 | 840 | 2022-02-25
JS012-21100057 | WX301-21100032 | 5 | HYPERFORM | 08GRIBDZBZ50009N01 | (EJ) EVA泡棉 RH36/50-PZ-UV5 深灰(DK.GREY #PT-432U) | 48-58(C),密度0.13-0.16(g/cm3),41"x82.6"x5.2mm深灰(DK.GREY #PT-432U),雙面平,允收厚+/-0.2mm | 420 | 2022-01-06 | 2022-01-12 08:07:42.997 | 420 | 2022-02-21
JS012-21100058 | WX301-21100033 | 1 | HYPERFORM | 08GRIBDZBF50009001 | (EJ) EVA泡棉 RH36/50-PZ-UV5 銀灰(STORM GREY #KH05) | 48-58(C),密度0.13-0.16(g/cm3),41"x82.6"x3.2mm銀灰(STORM GREY #KH05),雙面平,允收厚+/-0.2mm | 7700 | 2022-01-13 | 2022-01-24 20:11:51.367 | 7700 | 2022-02-14
JS012-21110007 | WX301-21110029 | 6 | HAN PLASTIC | 08CDIHEJBD55009002 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 冷灰COOL GREY PT-2U | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x3mm(114cmx216cm),冷灰COOL GREY PT-2U,雙面平,不打粗,允收厚度+/-0.2mm | 700 | 2022-01-17 | 2022-01-24 20:11:51.423 | 700 | 2022-01-20
JS012-21110008 | WX301-21110029 | 7 | HAN PLASTIC | 08CDIHEJBD55001A03 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 棕色(MOCHA PT16-1323) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x3mm(114cmx216cm),棕色(MOCHA PT16-1323),雙面平,不打粗,允收厚度+/-0.2mm | 1100 | 2022-01-17 | 2022-01-24 20:11:51.473 | 1100 | 2022-01-18
JS012-21110011 | WX301-21110030 | 3 | HAN PLASTIC | 08CDIHEJBD55009A02 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 灰色(BLUE GREY PT-432U) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x3mm(114cmx216cm),灰色(BLUE GREY PT-432U),雙面平,不打粗,允收厚度+/-0.2mm | 700 | 2022-01-17 | 2022-01-24 20:12:15.723 | 700 | 2022-02-21
JS012-21110012 | WX301-21110030 | 4 | HAN PLASTIC | 08CDIHEJBD55001N02 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 深咖(TOBACCO TH14) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x3mm(114cmx216cm),深咖(TOBACCO TH14),雙面平,不打粗,允收厚度+/-0.2mm | 350 | 2022-01-17 | 2022-01-24 20:12:15.770 | 350 | 2022-02-21
JS012-21110013 | WX301-21110030 | 5 | HAN PLASTIC | 08CDIHEJBD55001A03 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 棕色(MOCHA PT16-1323) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x3mm(114cmx216cm),棕色(MOCHA PT16-1323),雙面平,不打粗,允收厚度+/-0.2mm | 750 | 2022-01-17 | 2022-01-24 20:12:15.820 | 750 | 2022-02-25 | 工單/翰塑訂單:L2:棕16-1323:750片/3mm。此工單產品尚未出貨。 因16-1323棕顏色業務通知顏色不行重打色確認
JS012-21110014 | WX301-21110030 | 6 | HAN PLASTIC | 08CDIHEJCH5500Z001 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 黑色(BLACK KH01) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x6mm(114cmx216cm),黑色(BLACK KH01),雙平面,不打粗,允收厚度+/-0.3mm | 350 | 2022-01-17 | 2022-01-24 20:12:15.867 | 350 | 2022-02-21
JS012-21110015 | WX301-21110030 | 7 | HAN PLASTIC | 08CDIHEJDL5500Z001 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 黑色(BLACK KH01) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x9mm(114cmx216cm),黑色(BLACK KH01),雙平面,不打粗,允收厚度+/-0.3mm | 175 | 2022-01-17 | 2022-01-24 20:13:08.893 | 75 | 2022-02-10
JS012-21120002 | WX301-21110071 | 1 | HAN PLASTIC | 08CDIHEJBD5500Z001 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 黑色(BLACK KH01) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x3mm(114cmx216cm),黑色(BLACK KH01),雙面平,不打粗,允收厚度+/-0.2mm | 2100 | 2022-01-21 | 2022-01-24 20:13:08.940 | 2100 | 2022-02-21
JS012-21120003 | WX301-21110071 | 2 | HAN PLASTIC | 08CDIHEJBD55009A01 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 中灰SHARK FIN(MID GREY) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x3mm(114cmx216cm),中灰SHARK FIN(MID GREY),雙面平,不打粗,允收厚度+/-0.2mm | 1400 | 2022-01-21 | 2022-01-24 20:13:08.990 | 1400 | 2022-02-21
JS012-21120004 | WX301-21110071 | 3 | HAN PLASTIC | 08CDIHEJBD55009001 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 淺灰PEARL(LIGHT GREY) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x3mm(114cmx216cm),淺灰PEARL(LIGHT GREY),雙面平,不打粗,允收厚度+/-0.2mm | 1400 | 2022-01-21 | 2022-01-24 20:13:09.037 | 1400 | 2022-02-21
JS012-21120006 | WX301-21110071 | 5 | HAN PLASTIC | 08CDIHEJCH5500Z001 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 黑色(BLACK KH01) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x6mm(114cmx216cm),黑色(BLACK KH01),雙平面,不打粗,允收厚度+/-0.3mm | 550 | 2022-01-21 | 2022-01-24 20:13:09.083 | 550 | 2022-02-21
JS012-21110002 | WX301-21110029 | 1 | HAN PLASTIC | 08CDIHEJBD55001A02 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 咖啡色CARAMELIZED ONION 2008-9B | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x3mm(114cmx216cm),咖啡CARAMELIZED ONION 2008-9B,雙面平,不打粗,允收厚+/-0.2mm | 350 | 2022-01-17 | 2022-01-26 12:39:00.730 | 350 | 2022-01-20
JS012-21110003 | WX301-21110029 | 2 | HAN PLASTIC | 08CDIHEJBD5500Z001 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 黑色(BLACK KH01) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x3mm(114cmx216cm),黑色(BLACK KH01),雙面平,不打粗,允收厚度+/-0.2mm | 3500 | 2022-01-17 | 2022-01-26 12:39:00.777 | 1918 | 2022-01-24
JS012-21110004 | WX301-21110029 | 3 | HAN PLASTIC | 08CDIHEJBD55009A02 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 灰色(BLUE GREY PT-432U) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x3mm(114cmx216cm),灰色(BLUE GREY PT-432U),雙面平,不打粗,允收厚度+/-0.2mm | 700 | 2022-01-17 | 2022-01-26 12:39:00.823 | 682 | 2022-01-20
JS012-21110005 | WX301-21110029 | 4 | HAN PLASTIC | 08CDIHEJBD55001003 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 灰棕(BROWN C1) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x3mm(114cmx216cm),灰棕(BROWN C1),雙面平,不打粗,允收厚度+/-0.2mm | 700 | 2022-01-17 | 2022-01-26 12:39:00.870 | 664 | 2022-01-20
JS012-21110006 | WX301-21110029 | 5 | HAN PLASTIC | 08CDIHEJBD55001N02 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 深咖(TOBACCO TH14) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x3mm(114cmx216cm),深咖(TOBACCO TH14),雙面平,不打粗,允收厚度+/-0.2mm | 350 | 2022-01-17 | 2022-01-26 12:39:00.917 | 309 | 2022-01-24
JS012-21110009 | WX301-21110030 | 1 | HAN PLASTIC | 08CDIHEJBD55001A02 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 咖啡色CARAMELIZED ONION 2008-9B | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x3mm(114cmx216cm),咖啡CARAMELIZED ONION 2008-9B,雙面平,不打粗,允收厚+/-0.2mm | 350 | 2022-01-17 | 2022-01-26 12:39:00.963 | 350 | 2022-01-28
JS012-21110010 | WX301-21110030 | 2 | HAN PLASTIC | 08CDIHEJBD5500Z001 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 黑色(BLACK KH01) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x3mm(114cmx216cm),黑色(BLACK KH01),雙面平,不打粗,允收厚度+/-0.2mm | 2800 | 2022-01-17 | 2022-01-26 12:39:01.043 | 2800 | 2022-01-28
JS012-21120005 | WX301-21110071 | 4 | HAN PLASTIC | 08CDIHEJBD55001A03 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 棕色(MOCHA PT16-1323) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x3mm(114cmx216cm),棕色(MOCHA PT16-1323),雙面平,不打粗,允收厚度+/-0.2mm | 1400 | 2022-01-21 | 2022-01-26 12:39:22.227 | 1400 | 2022-01-28
JS012-21110028 | WX301-21110042 | 1 | MALIBU | 08CDIHEJCH5500Z001 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 黑色(BLACK KH01) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x6mm(114cmx216cm),黑色(BLACK KH01),雙平面,不打粗,允收厚度+/-0.3mm | 750 | 2022-02-07 | 2022-02-07 12:53:49.707 | 750 | 2022-02-08
JS012-21110030 | WX301-21110042 | 3 | MALIBU | 08CDIHEJBD5500Z001 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 黑色(BLACK KH01) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x3mm(114cmx216cm),黑色(BLACK KH01),雙面平,不打粗,允收厚度+/-0.2mm | 3000 | 2022-02-07 | 2022-02-07 12:54:46.873 | 3000 | 2022-02-08
JS012-21120008 | WX301-21110072 | 2 | HAN PLASTIC | 08CDIHEJBD55001N02 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 深咖(TOBACCO TH14) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x3mm(114cmx216cm),深咖(TOBACCO TH14),雙面平,不打粗,允收厚度+/-0.2mm | 700 | 2022-03-01 | 2022-02-15 08:08:42.857 | 700 | 2022-02-15
JS012-21120009 | WX301-21110072 | 3 | HAN PLASTIC | 08CDIHEJBD55009A01 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 中灰SHARK FIN(MID GREY) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x3mm(114cmx216cm),中灰SHARK FIN(MID GREY),雙面平,不打粗,允收厚度+/-0.2mm | 700 | 2022-03-01 | 2022-02-15 08:09:09.753 | 700 | 2022-02-16
JS012-21110031 | WX301-21110042 | 4 | MALIBU | 08CDIHEJBD55009N02 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 石墨灰GPH(GRAPHITE) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x3mm(114cmx216cm),石墨灰GPH(GRAPHITE),雙面平,不打粗,允收厚度+/-0.2mm | 750 | 2022-02-07 | 2022-02-16 08:26:30.707 | 750 | 2022-02-17
JS012-21110029 | WX301-21110042 | 2 | MALIBU | 08CDIHEJBD55009004 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 淺石墨灰LGP (LT.GRAPHITE) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x3mm(114cmx216cm),淺石墨灰LGP (LT.GRAPHITE),雙面平,不打粗,允收厚度+/-0.2mm | 500 | 2022-02-07 | 2022-02-16 08:28:34.507 | 500 | 2022-02-17
JS012-21120010 | WX301-21110072 | 4 | HAN PLASTIC | 08CDIHEJBD55009001 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 淺灰PEARL(LIGHT GREY) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x3mm(114cmx216cm),淺灰PEARL(LIGHT GREY),雙面平,不打粗,允收厚度+/-0.2mm | 1400 | 2022-03-01 | 2022-02-16 08:31:59.227 | 1400 | 2022-02-17
JS012-21120007 | WX301-21110072 | 1 | HAN PLASTIC | 08CDIHEJBD5500Z001 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 黑色(BLACK KH01) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x3mm(114cmx216cm),黑色(BLACK KH01),雙面平,不打粗,允收厚度+/-0.2mm | 2800 | 2022-02-28 | 2022-02-21 07:50:35.327 | 2800 | 2022-02-15
JS012-21120013 | WX301-21110072 | 7 | HAN PLASTIC | 08CDIHEJDL5500Z001 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 黑色(BLACK KH01) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x9mm(114cmx216cm),黑色(BLACK KH01),雙平面,不打粗,允收厚度+/-0.3mm | 133 | 2022-03-01 | 2022-02-22 08:12:11.580 | 133 | 2022-02-23
JS012-21120014 | WX301-21110073 | 1 | HAN PLASTIC | 08CDIHEJBD5500Z001 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 黑色(BLACK KH01) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x3mm(114cmx216cm),黑色(BLACK KH01),雙面平,不打粗,允收厚度+/-0.2mm | 2800 | 2022-03-07 | 2022-02-22 08:13:32.463 | 2800 | 2022-02-23
JS012-21120015 | WX301-21110073 | 2 | HAN PLASTIC | 08CDIHEJBD55001N02 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 深咖(TOBACCO TH14) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x3mm(114cmx216cm),深咖(TOBACCO TH14),雙面平,不打粗,允收厚度+/-0.2mm | 700 | 2022-03-07 | 2022-02-22 08:15:10.997 | 700 | 2022-02-23
JS012-21120016 | WX301-21110073 | 3 | HAN PLASTIC | 08CDIHEJBD55009A01 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 中灰SHARK FIN(MID GREY) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x3mm(114cmx216cm),中灰SHARK FIN(MID GREY),雙面平,不打粗,允收厚度+/-0.2mm | 700 | 2022-03-07 | 2022-02-22 08:16:34.293 | 700 | 2022-02-23
JS012-21120020 | WX301-21110073 | 7 | HAN PLASTIC | 08CDIHEJDZ5500Z001 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 黑色(BLACK KH01) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x12mm(114cmx216cm),黑色(BLACK KH01),雙平面,不打粗,允收厚度+/-0.5mm | 275 | 2022-03-07 | 2022-02-22 08:22:32.747 | 275 | 2022-02-23
JS012-21110033 | WX301-21110042 | 6 | MALIBU | 08CDIHEJBD55006A03 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 霧藍VPB(VAPOR BLUE) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x3mm(114cmx216cm),霧藍VPB(VAPOR BLUE),雙面平,不打粗,允收厚度+/-0.2mm | 250 | 2022-02-07 | 2022-02-25 09:49:18.433 | 250 | 2022-02-18 | 顏色尚在重新確認中在重新確認中，重打色給業務確認/OK後再重新生產。
馬力布:1276547訂單-JS012-21110032-墨棕色 JS012-21110034-深藍色 JS012-21110035-藏藍色 JS012-21110036-印紅色 顏色尚在重新確認中在重新確認中，重打色給業務確認/OK後再重新生產。
JS012-21120012 | WX301-21110072 | 6 | HAN PLASTIC | 08CDIHEJCH5500Z001 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 黑色(BLACK KH01) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x6mm(114cmx216cm),黑色(BLACK KH01),雙平面,不打粗,允收厚度+/-0.3mm | 350 | 2022-03-01 | 2022-03-01 11:17:11.237 | 350 | 2022-03-02
JS012-21120021 | WX301-21110074 | 1 | HAN PLASTIC | 08CDIHEJBD5500Z001 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 黑色(BLACK KH01) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x3mm(114cmx216cm),黑色(BLACK KH01),雙面平,不打粗,允收厚度+/-0.2mm | 2100 | 2022-03-21 | 2022-03-01 11:17:11.283 | 2100 | 2022-03-02
JS012-21120022 | WX301-21110074 | 2 | HAN PLASTIC | 08CDIHEJBD55009A01 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 中灰SHARK FIN(MID GREY) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x3mm(114cmx216cm),中灰SHARK FIN(MID GREY),雙面平,不打粗,允收厚度+/-0.2mm | 700 | 2022-03-21 | 2022-03-01 11:17:11.330 | 700 | 2022-03-02
JS012-21120025 | WX301-21110074 | 6 | HAN PLASTIC | 08CDIHEJCH5500Z001 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 黑色(BLACK KH01) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x6mm(114cmx216cm),黑色(BLACK KH01),雙平面,不打粗,允收厚度+/-0.3mm | 700 | 2022-03-21 | 2022-03-01 11:17:11.377 | 700 | 2022-03-02
JS012-22010002 | WX301-21120041 | 1 | MALIBU | 08CDIHEJCH5500Z001 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 黑色(BLACK KH01) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x6mm(114cmx216cm),黑色(BLACK KH01),雙平面,不打粗,允收厚度+/-0.3mm | 500 | 2022-03-07 | 2022-03-01 15:45:42.010 | 500 | 2022-03-02
JS012-22010006 | WX301-21120042 | 1 | MALIBU | 08CDIHEJBD5500Z001 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 黑色(BLACK KH01) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x3mm(114cmx216cm),黑色(BLACK KH01),雙面平,不打粗,允收厚度+/-0.2mm | 2500 | 2022-03-14 | 2022-03-01 15:45:42.057 | 2500 | 2022-03-02
JS012-22010007 | WX301-21120042 | 2 | MALIBU | 08CDIHEJBD55009N02 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 石墨灰GPH(GRAPHITE) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x3mm(114cmx216cm),石墨灰GPH(GRAPHITE),雙面平,不打粗,允收厚度+/-0.2mm | 2000 | 2022-03-14 | 2022-03-01 15:45:42.117 | 2000 | 2022-03-02
JS012-21120026 | WX301-21110074 | 7 | HAN PLASTIC | 08CDIHEJCH55009A01 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 中灰SHARK FIN(MID GREY) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x6mm(114cmx216cm),中灰SHARK FIN(MID GREY),雙面平,不打粗,允收厚度+/-0.3mm | 350 | 2022-03-21 | 2022-03-03 15:06:42.563 | 350 | 2022-03-04
JS012-22010003 | WX301-21120041 | 2 | MALIBU | 08CDIHEJBD55009004 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 淺石墨灰LGP (LT.GRAPHITE) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x3mm(114cmx216cm),淺石墨灰LGP (LT.GRAPHITE),雙面平,不打粗,允收厚度+/-0.2mm | 1250 | 2022-03-07 | 2022-03-10 09:32:47.377 | 1250 | 2022-03-10
JS012-21120027 | WX301-21120053 | 1 | HYPERFORM | 08GRIBDZBF50009001 | (EJ) EVA泡棉 RH36/50-PZ-UV5 銀灰(STORM GREY #KH05) | 48-58(C),密度0.13-0.16(g/cm3),41"x82.6"x3.2mm銀灰(STORM GREY #KH05),雙面平,允收厚+/-0.2mm | 1400 | 2022-03-03 | 2022-03-10 09:32:47.440 | 1400 | 2022-03-10
JS012-21120030 | WX301-21120053 | 4 | HYPERFORM | 08GRIBDZBF50009N01 | (EJ) EVA泡棉 RH36/50-PZ-UV5 深灰(DK.GREY #PT-432U) | 48-58(C),密度0.13-0.16(g/cm3),41"x82.6"x3.2mm深灰(DK.GREY #PT-432U),雙面平,允收厚+/-0.2mm | 1400 | 2022-03-03 | 2022-03-10 09:32:47.487 | 1400 | 2022-03-10
JS012-21120032 | WX301-21120053 | 6 | HYPERFORM | 08GRIBDZBZ50009N01 | (EJ) EVA泡棉 RH36/50-PZ-UV5 深灰(DK.GREY #PT-432U) | 48-58(C),密度0.13-0.16(g/cm3),41"x82.6"x5.2mm深灰(DK.GREY #PT-432U),雙面平,允收厚+/-0.2mm | 420 | 2022-03-03 | 2022-03-10 09:32:47.537 | 420 | 2022-03-10
JS012-21120033 | WX301-21120053 | 7 | HYPERFORM | 08GRIBDZDV50009N01 | (EJ) EVA泡棉 RH36/50-PZ-UV5 深灰(DK.GREY #PT-432U) | 48-58(C),密度0.13-0.16(g/cm3),41"x82.6"x10mm深灰(DK.GREY #PT-432U),雙面平,允收厚+/-0.3mm | 210 | 2022-03-03 | 2022-03-11 08:56:21.573 | 210 | 2022-03-11
JS012-21120028 | WX301-21120053 | 2 | HYPERFORM | 08GRIBDZBF50009002 | (EJ) EVA泡棉 RH36/50-PZ-UV5 灰色(SMOKE GRAY #424U) | 48-58(C),密度0.13-0.16(g/cm3),41"x82.6"x3.2mm灰色(SMOKE GRAY #424U),雙面平,允收厚+/-0.2mm | 700 | 2022-03-03 | 2022-03-17 12:29:57.077 | 700 | 2022-03-17
JS012-21120029 | WX301-21120053 | 3 | HYPERFORM | 08GRIBDZBF50009A01 | (EJ) EVA泡棉 RH36/50-PZ-UV5 冷灰(COOL GREY #PT-2U) | 48-58(C),密度0.13-0.16(g/cm3),41"x82.6"x3.2mm冷灰(COOL GREY #PT-2U),雙面平,允收厚+/-0.2mm | 1400 | 2022-03-03 | 2022-03-17 12:29:57.123 | 1400 | 2022-03-17
JS012-21120031 | WX301-21120053 | 5 | HYPERFORM | 08GRIBDZBZ50009001 | (EJ) EVA泡棉 RH36/50-PZ-UV5 銀灰(STORM GREY #KH05) | 48-58(C),密度0.13-0.16(g/cm3),41"x82.6"x5.2mm銀灰(STORM GREY #KH05),雙面平,允收厚+/-0.2mm | 840 | 2022-03-03 | 2022-03-17 12:29:57.187 | 840 | 2022-03-17
JS012-22010014 | WX301-22010011 | 1 | MALIBU | 08CDIHEJEF5500Z001 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 黑色(BLACK KH01) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x15mm(114cmx216cm),黑色(BLACK KH01),雙平面,不打粗,允收厚度+/-0.3mm | 25 | 2022-04-11 | 2022-03-17 16:11:19.173 | 25 | 2022-03-18
JS012-22010015 | WX301-22010011 | 2 | MALIBU | 08CDIHEJCH5500Z001 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 黑色(BLACK KH01) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x6mm(114cmx216cm),黑色(BLACK KH01),雙平面,不打粗,允收厚度+/-0.3mm | 1500 | 2022-04-11 | 2022-03-17 16:11:19.220 | 1500 | 2022-03-18
JS012-22010018 | WX301-22010011 | 5 | MALIBU | 08CDIHEJBD55009N02 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 石墨灰GPH(GRAPHITE) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x3mm(114cmx216cm),石墨灰GPH(GRAPHITE),雙面平,不打粗,允收厚度+/-0.2mm | 1250 | 2022-04-11 | 2022-03-17 16:11:19.283 | 1250 | 2022-03-18
JS012-22020005 | WX301-22010070 | 5 | HAN PLASTIC | 08CDIHEJBD55009001 | (EJ) EVA泡棉 RH16/55-PZ-UV3 淺灰PEARL(LIGHT GREY) | RH16/55-PZ-UV3,50~60(C),45"x85"x3mm(114cmx216cm),淺灰PEARL(LIGHT GREY),雙面平,不打粗,允收厚度+/-0.2mm | 1460 | 2022-04-01 | 2022-03-17 16:14:16.873 | 1460 | 2022-03-18

## 問題記錄
【WMS】專案問題記錄 |  |  |  | α:程式Bug。 β:人員操作錯誤或不會操作。 |  | 2022-03-20 21:20
日期 | α/β | 問題 / 待處理 | 提出者 | 處 理 說 明 | 處理人 | 完成日
2022-02-24 | β | 領料都是用片數去全部領嗎? TT目前是用床數來領，所以我要再換算成片數嗎? | 陳畇蓁 | 用原床數量來領 | 廖繼易 | 2022-02-24
2022-03-11 | α | MES報工後發現資料有錯誤，該如何處理？ | 陳畇蓁 | 從 TT將此筆MES資料作廢，MES系統會自動將TT狀態回寫到MES | 廖繼易 | 2022-03-11

## 目前標籤樣版 (hidden)
永康二 | 永康一 | 湖口
籃標 8cm*5cm 套表 | 籃標 8cm*5cm 套表 | 籃標 8cm*4cm 套表
貼體外箱10cm*8cm空白標籤 |  | 貼體外箱10cm*8cm空白標籤
紙箱外標 8cm*5cm空白標籤

## 實施後改善 (hidden)
【???】專案實施後改善 |  |  | ★黑字:已完成 ★藍字:本次異動(報告) ★褐字:待處理 |  | 2022-03-20 21:20
日 期 | 問題/建議 | 提出者 | 處理說明 | 處理人 | 完成日

## 日常工作檢核 (hidden)
【金豐盛】日常工作檢核表
系統 | 作業勾稽 | 程式名稱/代碼 | 自檢 | 核准 | 複檢 | 檢查日 | 說明
KR | ●出貨數與計價數不一致勾稽。(KV/KV1) | 無訂單出貨產品統計表 | 洪銘芬 |  | 楊蕙宜 | 日
TT-生產 | ●毛雞未領料勾稽。(KV) | 料件未發料查詢asfq440 | 張淑娟 |  | 劉育玟 | 週 | 料號BC*：未發數量>1000者。
| ●工單生產數/發料數/完工數勾稽。(全部) | 工單生產日報表tqrasf0001(投料率) | 生管 |  |  | 日 | 檢視投料率合計是否近於100%？
| ●完工入庫單部門(成本中心)輸入正確。(KV1/KV2) | 工單完工入庫asft620 | 生管 |  |  | 週 | 部門如輸錯無法分攤到人工、製費。
| ●工單是否結案？(全部) | 1.工單維護asfi301：以資料清單檢視。 2.成本計算前勾稽axcr360 | 生管 |  |  | 週 | axcr360有時無法顯示異常。
TT-庫存 | ●當日雜收發數量相符。 ●參考單位只能調[參考數量]。 ●理由碼與內容相符。 | 雜項進出月報axcr770 | 倉管 |  | 楊蕙宜 | 週 | 1.冷凍(2*)不可再轉冷藏(1*)。 2.冷藏(1*)→冷凍(2*)→解凍(5*)
| ●檢核每日調撥資料正確。 | 1.營運中心間直接調撥aimt720 2.倉庫間直接調撥aimt324 | 倉管 |  |  | 日
| ●負庫存檢查。 | 料件BIN卡-負庫存列印aimr505 | 倉管 |  |  | 日 | 排除空籃不計，倉庫：<>VN001。
| ●檢核保存期限是否過期？ | 倉庫庫存明細數量查詢aimq401 | 倉管 |  |  | 日 | 下條件：單身[庫存數量]<>0，並依[呆滯日遞增排序。
TT-採購/應付帳款 | ●請購未轉採購。 | 請購單進度追蹤表列印apmr402 | 採購 | 採購主管 |  | 週 | 請購單需每週結案，否則會列入未轉採購。
| ●採購未入庫。 | 採購單進度追蹤表apmr506 | 採購 | 採購主管 |  | 週
| ●委外收貨數量修改，不可用退貨處理(有退貨數，無金額) | 1.採購單退貨維護apmt722 2.採購入庫月報axcr700(負數為退貨) | 賴美妤 |  | 劉育玟 | 週 | 一般採購不可出現委外退貨(調整)。
| ●採購未轉應付帳款。 | 驗收單發票號碼修改aapp120 | 採購 |  |  | 週
| ●入庫與請款未匹配。 | 成本計算前勾稽axcr360 | 採購 |  |  | 週 | 已入庫未請款，必須做暫估。
| ●採購單未結案。 | 已發出採購單未全部交貨明細apmr001 | 採購 |  |  | 週
TT-銷售/應收帳款 | ●出貨未轉應收立帳。 | 出貨未轉應收明細axmr661 | 業助 |  | 方慈娟 | 週 | 應收會計每週以E-mail通知。
| ●應收帳款未沖帳(已入暫收)。 | 應收帳款會計科目明細表axrr151會計科目2312* | 應收會計 |  | 楊蕙宜 | 週
| ●逾期未收回應收款。 | 逾期應收帳款明細表axrr360 | 業助 | 業務經理 | 方慈娟 | 週 | 業助列印-->業務簽名-->主管簽名。
跨系統 | ●單據未扣帳未確認檢查。 | 單據編號未扣帳未確認檢查表aoou702 | 總帳會計 應收會計 成本會計 |  | 楊蕙宜 | 週